## 表紙
スケジュール
| 管理番号 | PW0008
| システムID | SYS001
| システム名称 | PASSWORD MANAGER
改定日
改訂者

## 改訂履歴
改訂履歴 |  |  |  |  | システムID | SYS001
[5 empty] | システム名称 | PASSWORD MANAGER
項番 | 改訂日 | 改訂者 | 対象 | 改訂内容
1 | 2017-06-13 | SHUN | 全頁 | 新規
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

## 全体スケジュール
開始日：2017/03/24 |  |  |  |  | 予定 | 合計(時/月) |  |  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月
終了日予定：2017/08/31 |  |  |  |  | 実施 |  |  |  |  | 12 | 27.5 | 8.5 | 14 | 0 | 0
|  |  | 数字： |  | 時間 | 合計(時) |  |  |  | 62
[6 empty] | 人日 |  |  |  | 7.75 | [33 empty] | ゴールデンウイーク休み
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗 | 完成率 | 2017-03-24 | [7 empty] | 2017-04-01 | [29 empty] | 2017-05-01 | [30 empty] | 2017-06-01 | [29 empty] | 2017-07-01 | [30 empty] | 2017-08-01
[6 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
[6 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | Vモデル勉強 | 学習 | SHUN | 通常 | 100% | 金: 2; 月: 1; 火: 1; 水: 2; 木: 2
2 | 要件定義書作成 | 要件定義書 | SHUN | 通常 | 90% | 金: 4; 月: 1; 火: 1; 金: 1; 月: 1; 火: 1; 金: 1; 木: 1; 月: 1.5; 金: 2; 月: 1
3 | SpringMVC勉強 | 学習 | SHUN | 通常 | 30% | 月: 1; 火: 5; 金: 1
4 | md-dc2ソースコード理解 | 学習 | SHUN | 通常 | 30% | 月: 2; 火: 3; 金: 4; 月: 1; 火: 0.5; 金: 1; 月: 1; 火: 1; 金: 1
5 | webmockup作成 | 雛形作成 | SHUN | 通常 | 100% | 火: 2; 水: 1
6 | ER図テーブル資料作成 | 基本設計書 | SHUN | 通常 | 100% | bar: 月
7 | テーブル定義書 | 基本設計書 | SHUN | 通常 | 100% | bar: 月
8 | 画面移動図資料作成 | 基本設計書 | SHUN | 通常 | 100% | 月: 1; 水: 0.5
9 | 機能一覧資料作成 | 基本設計書 | SHUN | 通常 | 100% | bar: 月
10 | QAシート資料作成 | 管理 | SHUN | 通常 | 100% | 火: 0.5
11 | 資料管理番号資料作成 | 管理 | SHUN | 通常 | 100% | 火: 0.5
12 | 全体スケジュール作成（更新） | 管理 | SHUN | 通常 | 100% | 火: 0.5
13 | 画面一覧資料作成 | 基本設計書 | SHUN | 通常 | 100% | bar: 水
14 | 画面レイアウトーホームページ | 基本設計書 | SHUN | 遅延 | 100% | 金: 1.5
15 | 画面レイアウトーログイン | 基本設計書 | SHUN | 通常 | 100% | 水: 1.5
16 | 画面レイアウトーユーザ登録 | 基本設計書 | SHUN | 遅延 | 100% | bar: 水; 金
17 | 画面レイアウトーアクティブ | 基本設計書 | SHUN | 遅延 | 削除 | bar: 金
18 | 画面レイアウトアカウント新規 | 基本設計書 | SHUN | 遅延 | 100% | bar: 水; 金
19 | 画面レイアウトーアカウント修正 | 基本設計書 | SHUN | 遅延 | 100% | bar: 水; 金
20 | 画面レイアウトーパスワード変更 | 基本設計書 | SHUN | 遅延 | 100% | bar: 水; 金
21 | 画面レイアウトーパスワードリセット | 基本設計書 | SHUN | 遅延 | 100% | bar: 水; 金
22 | Tiles結合 | 実装 | SHUN | 通常 | 100% | 月: 2
23 | Hibernate結合 | 実装 | SHUN | 通常 | 100% | 月: 2
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
設計書
入出力ファイル

## リスト
進捗
遅延
通常
早い